بسمه تعالی

برنامه عملیاتی گروه بیوتکنولوژی دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران سال تحصیلی 1405-1404

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | **استراتژی** | **برنامه­ها** | **فعالیت­ها** | **مسئول اجرا** | **مکان اجرا** | **زمان شروع** | **زمان خاتمه** | **دامنه فعالیت** | **شیوه پایش و ارزیابی** | **میزان دستیابی به اهداف** |
| **1** | **حرکت به سمت دانشگاه های نسل نو، توسعه فناوری، تولید دانش، اشتغال زایی و تربیت کارآفرین مبتنی برنیاز های بازار سلامت** | **بازبینی و اصلاح کوریکولوم آموزشی بر پایه پاسخ گویی به نیازهای جامعه**  | **انجام طرح تحقیقاتی مصوب در خصوص کوریکولوم آموزشی گروه بیوتکنولوژی در راستای نیازهای علوم پزشکی و بالین** | **دکتر حسینی** | **دانشکده پیراپزشکی** | **1/02/04** | **20/12/04** | **دانشکده – دانشگاه - وزارتخانه** | **بر پایه میزان رسیدن به اهداف طرح مصوب شده در دانشگاه**  | **%50** |
| **2** |  **پیگیری تصویب طرح تحقیقاتی در خصوص کوریکولوم آموزشی گروه بیوتکنولوژی در راستای نیازهای صنعت** | **دکتر افشاری** | **1/03/04** | **20/12/04** | مستندات مربوطه | **%50** |
| **3** | **اراائه پیشنهاد بازبینی و اصلاح کورکولوم آموزشی بر پایه پاسخ گویی به نیازهای جامعه به وزارت بهداشت** | **دکتر حسینی** | **1/10/04** | **29/12/04** |  مستندات مربوطه | **%70** |
| **4** | **ارتقاء برنامه های آموزشی و پژوهشی گروه** | برگزاری سمینارها و کنگره های علمی و کارگاههای آموزشی، گروه | **دکتر قلی پور** | **1/03/04** | **29/12/04** |  | **پایش میزان پیشرفت بر پایه برنامه اولیه** | **%20** |
| **5** |
| برگزاری جلسات مباحثه دانشجوئی در مورد آموزش و پژوهش | **دکتر طریقی** | **1/03/04** | **29/12/04** | **پایش میزان بر پایه برنامه اولیه** | **%30** |
| **6** | برگزاری منظم ژورنال کلاب | **دکتر قلی پور** | **1/03/04** | **29/12/04** | **پایش میزان پیشرفت بر پایه برنامه اولیه** | **%100** |
| **7** | اجرای Lab Meeting | **دکتر قلی پور** | **1/03/04** | **29/12/04** | **پایش میزان پیشرفت بر پایه برنامه اولیه** | **%100** |
| **8** | **برنامه­ریزی برای اجرای دوره کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک پزشکی** | **دکتر حسینی** |
| **9** | **اخذ طرح درس و طرح دوره از اعضای هیئت علمی** | **دکتر دنیوی** |  | **1/03/04** | **29/12/04** |  | **پایش میزان پیشرفت بر پایه حد اقل یک مورد برای هر استاد** | **%70** |
| **10** | جذب یک نفر کارشناس آزمایشگاه به منظور  | **دکتر حسینی**  | **1/03/04** | **29/12/04** | مسندات مربوطه | **%100** |
| **11** | توسعه مهارتهای فکری دانشجویان با برگزاری منظم جلسات مقاله خوانی و مرور مقالات و ژورنال کلاب | **دکتر قلی پور** | **1/03/04** | **29/12/04** | **پایش میزان پیشرفت بر پایه برنامه اولیه گروه** | **%70** |
| **12** | **ارتقاء پژوهش درآموزش** | **انجام حداقل دومورد طرح پژوهش در آموزش تا پایان سال 1404** | **دکتر حسینی** | **1/03/04** | **29/12/04** |  | **بر پایه میزان رسیدن به اهداف طرح** | **%70** |
| **13** |  **ارتقاء برنامه ریزی درسی** | **تهیه مواد آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی مورد نیاز**  |  **دکتر حسینی** | **1/03/04** | **29/10/04** |  | **بر پایه برنامه های آموزشی گروه** | **%40** |
| **14** | **فراهم نمودن کتب تخصصی موردنیاز گروه در سال جاری** | **دکتر دنیوی**  | **1/03/04** | **30/3/04** |  | **براساس درخواست اعضا گروه** | **%20** |
| **15** | **برنامه ریزی در جهت اتمام به موقع پایان­نامه­های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری** | **دکتر نکوئیان** | **1/03/04** | **29/11/04** |  | **دفاع از پایان­نامه­ها توسط دانشجویان دوره های مربوطه**  | **%70** |
| **16** | **برگزاری نشست­های مشورتی و راهنمایی دانشجویان گروه هر سه ماه یکبار** | **دکتر طریقی** | **1/03/04** | **29/12/04** |  | **بر پایه برنامه های آموزشی گروه** | **%100** |
| **17** |
| **هدایت دانشجویان به منظور دفاع از پروپوزال­های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری** | **دکتر نکوئیان** | **1/03/04** | **29/11/04** |  | **ثبت پروپوزال­ها در شورای آموزشی دانشکده** | **%70** |
| **18** |  |  سایر فعالیت­ها | **فعال کردن و تجهیز آزمایشگاه شماره 2 گروه** | **دکتر براتی** | **1/03/04** | **29/3/04** |  | **بر پایه اهداف گروه** | **%90** |
| **19** | **تکمیل و تجهیز اطاق بیوانفورماتیک** | **دکتر حسینی** | **1/03/04** | **29/12/04** |  | **بر پایه برنامه آموزشی بیوانفورماتیک پزشکی** | **%70** |
| **20** | **برگزاری کارگاههای آموزشی پیشنهادی**  | **دکتر نکوئیان** | **1/03/04** | **29/11/04** |  | **بر پایه برنامه های پیشنهادی گروه** | **%20** |
| **21** |
| **22** | تلاش در زمینه جذب گرانت پژوهشی از منابع خارج دانشگاه  |  **دکتر فرج اللهی** |  |  |  | **مستندات مربوطه** | **%30** |
| **دانشکده پیراپزشکی****دانشکده پیراپزشکی** |
| **23** | **تشویق اعضای هیئت علمی جهت مشارکت و تشکیل شرکت های دانش بنیان** | **دکتر صمدی** | **1/03/04** | **29/12/04** |  | **مستندات مربوطه** | **%70** |
| **24** |
| **برگزاری دوره های کوتاه مدت توسط اعضای هیئت علمی گروه**  | **دکتر نکوئیان** | **1/03/04** | **29/11/04** |  | **بر پایه برنامه های ارائه شده گروه** | **%20** |
| **دکتر قلی پور** |
| **25** | **پیاده سازی رویکردهای جدید خلق ثروت و تامین مالی پایدار دانشگاه** | **تدوین سیاست و نقشه**  | **برنامه ریزی در راستای فعالیت اعضای هیئت علمی در جهت خلق ثروت و تامین مالی در گروه آموزشی** | **دکتر براتی** | **1/03/04** | **29/12/04** | **دانشکده – دانشگاه -**  | **مستندات مربوطه** | **%50** |
| **26** | **هدایت پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد در جهت انجام پروژه های چندرشته ای** | **دکتر حسینی** | **1/03/04** | **29/12/04** | **وزارتخانه** | میزان دفاع و اتمام پایان نامه های دانشجویی | **%40** |
| **27** |
| **28** |  **راه اندازی انجمن بیوتکنولوژی پزشکی** | **دکتر قلی پور** | **1/03/04** | **29/6/04** |  | مستندات مربوطه | **%100** |
|  |  |  |  |