## فرمت برنامه عملیاتی
برنامه های عملیاتی سال 1405
دانشکده ها
ردیف | اسناد بالادستی | هدف راهبردی دانشگاه | هدف استراتژیک معاونت | مسائل / اولویت کلیدی | هدف کلان | هدف کمی | عنوان برنامه | عنوان فعالیت ها /اقدامات اساسی | وزن هر فعالیت نسبت به برنامه( کل برنامه 100 درنظر گرفته شود و نسبت به درجه اهمیت هر فعالیت وزن میان فعالیت هاتقسیم شود) | مسئول اقدام | تاریخ شروع | تاریخ پایان
7 |  |  |  | مدیریت منابع و حکمرانی در راستای بهینه سازی فرآیندهای آموزشی و منابع انسانی | 1-توسعه ابزارهای یادگیری مبتنی بر فناوری‌های نوین (VR/XR/AR ) 2-ارتقاء بهره وری و مدیریت هزینه ها | 1-ساخت و راه‌اندازی یک دستگاه XR آموزشی (پروژه تحقیقاتی) 2-برگزاری حداقل 20 ساعت کارگاه آموزشی برای کارکنان | 1-طراحی و ساخت دستگاه آموزشی XR 2-توانمندسازی منابع انسانی (آموزش کارکنان) | 1- عقد قرارداد با شرکت دانش‌بنیان و تعریف سناریوهای آموزشی لوله‌گذاری 2- تهیه پروپوزال و اخذ کد اخلاق 3-تصویب پروژه در شورای پژوهشی 4 -اه‌اندازی و بهره‌برداری 1-طراحی فرم نیازسنجی آموزشی ویژه کارکنان 2- برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی در دانشکده یا دانشگاه | فعالیت اول برنامه 1 (50) فعالیت دوم برنامه 1(10) فعالیت سوم برنامه 1(10) فعالیت چهارم برنامه 1(30) فعالیت اول برنامه دوم (50) فعالیت دوم برنامه دوم (50) | دکتر قنبری دکتر معروفی خانم اصغری | 1405/02/15 1405/03/01 | 1405/09/15 1405/03/30